## Sheet1
出 来 形 管 理 表
工事名 |  |  |  | 令和○○年度 ○○○○○工事 | [12 empty] | ○○○建設㈱
| 工 種 |  |  |  | 車道舗装工 | [15 empty] | 現場代理人 ○○○○
| 種 別 |  |  |  | 表層工、上層・下層路盤工 | [15 empty] | （単位；㎜）
略 図
管理基準
|  | 〃 ｃ＝１００ | 〃 d＝５０ | [14 empty] | 項 目 |  | －㎜ | ＋㎜
[18 empty] | 表層工 |  | -7 | －
[10 empty] | Ｃ(+17mm) | [7 empty] | 上層路盤 |  | -25 | －
[5 empty] | Ｌ |  | 丁張り高（計画高＋50㎜） | [7 empty] | Ｒ |  |  | 下層路盤 |  | -45 | －
設計 ａ＝４５０ | 〃 ｂ＝２５０ |  | 50
150
200
[7 empty] | 下層路盤工（ＲC－４０） | [7 empty] | 表層工（密粒度20㎜改質Ⅱ）
上層路盤工（ＲＭ４０）
検測表
測定位置 |  |  |  | Ｌa | Ｃa | Ｒa | Ｌb | Ｃb | Ｒb | Ｌc | Ｃc | Ｒc | Ｌd | Ｃd | Ｒd
計画値 |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50
測点 | [15 empty] | 実測 | 実測 | 実測 | 実測 | 実測 | 実測 | bar: Ｌa to Ｒd
No. 0 |  |  |  | 450 | 417 | 450 | 250 | 220 | 250 | 100 | 67 | 100 | 50 | 17 | 50
No. 1 |  |  |  | 450 | 417 | 450 | 250 | 217 | 250 | 100 | 67 | 100 | 50 | 17 | 50
No. 2 |  |  |  | 450 | 417 | 450 | 245 | 217 | 245 | 100 | 67 | 100 | 50 | 17 | 50
Ⅹ= |  |  |  | 450 | 417 | 450 | 248.3333 | 218 | 248.3333 | 100 | 67 | 100 | 50 | 17 | 50
管理表
測定位置 |  |  |  | Ｌa: 厚さ（下層路盤）; Ｌc: 厚さ（上層路盤） | 厚さ（表層）
|  |  |  | Ｌa: Ｌ(a-b); Ｒa: Ｃ(a-b); Ｃb: Ｒ(a-b); Ｌc: Ｌ(b-c); Ｒc: Ｃ(b-c); Ｃd: Ｒ(b-c) | Ｌ(c-d) |  | Ｃ(c-d) |  | Ｒ(c-d)
設計値 |  |  |  | Ｌa: 200; Ｒa: 200; Ｃb: 200; Ｌc: 150; Ｒc: 150; Ｃd: 150 | 50 |  | 50 |  | 50
規格値 |  |  |  | Ｌa: -45; Ｒa: -45; Ｃb: -45; Ｌc: -25; Ｒc: -25; Ｃd: -25 | -7 |  | -7 |  | -7
測点 | [15 empty] | 実測 | 差 | 実測 | 差 | 実測 | 差 | bar: Ｌa to Ｒd
No. 0 |  |  |  | 200 | 0 | 197 | -3 | 200 | 0 | 150 | 0 | 153 | 3 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
No. 1 |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
No. 2 |  |  |  | 205 | 5 | 200 | 0 | 205 | 5 | 145 | -5 | 150 | 0 | 145 | -5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
Ⅹ= |  |  |  | Ｃa: 1.6667; Ｌb: -1; Ｒb: 1.6667; Ｃc: -1.6667; Ｌd: 1; Ｒd: -1.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0